## RAID
RAID | "RAID" no contexto de gerenciamento de projetos é um acrônimo que se refere a quatro elementos críticos que podem impactar o sucesso de um projeto. Cada letra do acrônimo representa um tipo diferente de desafio ou área de atenção:
RISKS | Riscos
ACTIONS | Ações que devem ser feitas para mitigar um risco ou para concluir um objetivo do projeto. Pode ou não estar vinculado com um risco
ISSUES | Riscos de ameaças que se realizaram e precisam ser solucionados e agora é acompanhado como um problema. Pode ou não estar vinculado com um risco
DEPENDENCIES | Decisões ou Dependencias. Você pode utilizar para monitorar as depencias uma vez que o atraso ou a falha em uma área pode impactar outras. E decisões que foram tomadas a respeito de um risco ou problema. Pode ou não estar vinculado com um risco
PRIORIZAÇÃO E IMPACTO
A relação entre priorização e impacto na gestão de riscos é fundamental para o sucesso do gerenciamento de projetos. A gestão de riscos envolve identificar, avaliar e responder aos riscos que um projeto pode enfrentar. A priorização desses riscos, com base em seu impacto potencial (e muitas vezes em sua probabilidade de ocorrência), é crucial para alocar de maneira eficiente os recursos limitados, como tempo, dinheiro e mão de obra, e para garantir que os esforços de mitigação sejam direcionados aos riscos mais significativos. Aqui estão alguns pontos que destacam essa relação:
Probabilidade | 5 - Altamente Provável
4 - Provável
3 - Possível
2 - Improvável
1 - Altamente Improvável
|  | 1 - Insignificante | 2 - Pequeno | 3 - Moderado | 4 - Significativo | 5 - Catastrófico
Impacto

## RISKS
ID | Descrição do Risco | Causa Raiz Causa real | Data da idenficação | Plano de Resposta O que o time deve fazer se o risco ocorrer | Atividade de Mitigação do Risco para reduzir as chances de acontecer Atualizar semanalmente e incluir datas | Impacto Impacto Real pensando em (escopo, tempo, financeiro, pesssoas, reputação) | Tipo da Ação | Impacto Nível do impacto | Probabilidade | Responsável | Status
R1 | Atraso na entrega do software devido à integração de sistemas complexos | Integrações de sistemas terceirizados mais complexas do que o esperado | 2024-01-15 | Reavaliar o cronograma do projeto e realocar recursos para focar na integração. Consultar especialistas externos se necessário. | - Revisão técnica semanal das integrações com a equipe de desenvolvimento. - Sessões de planejamento com fornecedores de sistemas terceirizados para garantir alinhamento e compreensão claros. - Incluir marcos de integração no cronograma do projeto com datas específicas. | - Escopo: Possível expansão devido a complicações técnicas. - Tempo: Atraso potencial na entrega do projeto - Financeiro: Aumento dos custos devido a trabalho extra e possíveis consultas externas. - Pessoas: Sobrecarga da equipe de desenvolvimento. - Reputação: Possível dano à reputação devido ao atraso na entrega. | Ameaça - Mitigar | 4 - Significativo | 4 - Provável | Gerente de Projetos | Concluído

## ACTIONS
Risco ID | Issue ID | Descrição | Responsável | Data prevista de conclusão | Status
R1 |  | Revisão detalhada das especificações de integração com fornecedores de sistemas terceirizados para identificar possíveis desafios técnicos. | Líder Técnico | 2024-01-25 | Em andamento
R1 |  | Realização de workshops de integração com equipes de desenvolvimento internas e fornecedores para garantir alinhamento e compreensão claros. | Gerente de Projeto | 2024-01-30 | Planejado
R1 |  | Ajuste e atualização do cronograma do projeto para acomodar as revisões e o trabalho adicional de integração. | Gerente de Projeto | 2024-02-10 | Não iniciado

## ISSUES
Issue ID | Risco ID | Descrição Curta - adicionar links para documentos externos ou logs | Causa Raiz Causa real | Impacto Impacto realizado | Resolução final ou Resolução paleativa Quais foram as ações propostas ou que estão em executação para resolver o problema | Responsável | Status | Data prevista de conclusão
I1 | R1 | Atrasos significativos identificados na fase de integração devido à incompatibilidade entre os sistemas A e B. [Link para o log de integração] | Subestimação da complexidade técnica e falta de documentação detalhada dos sistemas terceirizados. | Atraso de 4 semanas no cronograma do projeto, afetando a fase de testes e a data de lançamento. | - Reavaliação imediata do cronograma do projeto. - Contratação de um consultor especializado para auxiliar na resolução da incompatibilidade. - Desenvolvimento de um módulo de integração customizado para superar as incompatibilidades. | Líder Técnico | Em andamento | 2024-03-15

## DEPENDENCIES
Risco ID | Descrição | Dependência Externa ou Interna Pode ser um dependência externa da empresa/time ou interna/time | Dependência responsável Quem / Responsável / Link documento ou log | Dependência Externa - Data Conclusão Quando será concluído a tarefa | Atualizações Logs do andamento do monitoramento da dependência | Responsável por monitorar esta dependencia | Impacto Impacto que pode causar na operação
R1 | Integração com o Sistema de Pagamento X | Dependência Externa Empresa | Equipe de Desenvolvimento do Sistema X / Link para o documento de integração | 2024-02-28 | - 10/01: Reunião inicial realizada - 24/01: Recebido SDK de integração - 07/02: Primeiro teste de integração falhou, aguardando suporte | Gerente de Projeto | Atraso no cronograma do projeto devido a potenciais atrasos na integração com o Sistema X

## DECISIONS
Issue ID | Risco ID | Decisão tomada Qual foi a decisão tomada e o por quê ela foi a escolhida | Responsável | Data
| R1 | Contratar um consultor externo especializado em integrações de sistemas para auxiliar na superação dos desafios técnicos encontrados. A decisão foi baseada na complexidade inesperada das integrações e na necessidade de expertise específica que não estava disponível internamente. | Gerente de Projeto | 2024-01-20
| R1 | Priorizar a integração com o Sistema de Pagamento X sobre outras funcionalidades menos críticas, alocando recursos adicionais para esta tarefa. Esta decisão foi tomada para garantir que o componente mais crítico do projeto permaneça no cronograma, mesmo que isso signifique atrasar outras partes menos essenciais do projeto. | Líder Técnico | 2024-01-22
| R1 | Implementar sessões de revisão técnica semanais com todos os stakeholders envolvidos nas integrações, para garantir um alinhamento contínuo e atualizações regulares sobre o progresso. Essa decisão visa melhorar a comunicação e a transparência entre as equipes internas e os fornecedores externos. | Gerente de Projeto | 2024-01-24

## config
Impacto | Probabilidade | Ações
1 - Insignificante | 1 - Altamente Improvável | Ameaça - Evitar
2 - Pequeno | 2 - Improvável | Ameaça - Mitigar
3 - Moderado | 3 - Possível | Ameaça - Transferir
4 - Significativo | 4 - Provável | Ameaça - Aceitar
5 - Catastrófico | 5 - Altamente Provável | Oportunidade - Explorar
Oportunidade - Aprimorar
Oportunidade - Compartilhar
Oportunidade - Aceitar